Phụ lục 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 03/01/2024 của Sở Y tế)

Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Y tế để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. 100% các phòng, đơn vị triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các Kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Sở và các đơn vị được theo dõi và đôn đốc thực hiện.

3. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế giao cho Sở Y tế được theo dõi, đôn đốc thực hiện và hoàn thành đúng hạn.

4. TTHC đạt mức độ 3 và mức độ 4 là >95%, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC đạt >95%, đảm bảo 100% có thư xin lỗi gửi tổ chức, công dân khi TTHC hoàn thành quá hạn.

5. 100% các phòng, đơn vị xây dựng quy trình ISO các thủ tục hành chính và được Lãnh đạo Sở phê duyệt.

6. Tổng số Dịch vụ công toàn trình/tổng số TTHC toàn ngành đạt > 45%.

7. 100% các phòng, đơn vị thực hiện đúng 15 Quy trình nội bộ bắt buộc và 02 Quy trình tác nghiệp khác.

8. Hoàn thành >95% Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với CCVC.

9. 100% hồ sơ CC, VC & NLĐ được cập nhật thường xuyên và quản lý trên hệ thống.

10. 100% thực hiện đúng trình tự, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác thi đua khen thưởng đảm bảo theo quy định.

Phụ lục 2

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 03/01/2024 của Sở Y tế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các Mục tiêu chất lượng đã đặt ra năm 2024 tạị Sở Y tế;

- Phân công rõ trách nhiệm, vai trò, biện pháp kiểm soát, đánh giá, đo lường các Mục tiêu chất lượng đặt ra.

2. Yêu cầu

- Định kỳ và đột xuất các phòng, các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thư ký phụ trách ISO tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện MTCL;

- Ban chỉ đạo ISO kiểm tra, giám sát kết quả đạt được của Mục tiêu chất lượng theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất;

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm soát, đánh giá, quản lý các rủi ro và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các phòng, các đơn vị khi Mục tiêu chất lượng không đảm bảo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

| TT | Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện MTCL | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện | Trách nhiệm theo dõi MTCL | Cách thức theo dõi và kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chủ trì | Phối hợp |  |  |  |
| I. | 100% các phòng, đơn vị triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Y tế năm 2024 | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Tuần 4-Tháng 12/2023 | BCĐ ISO Sở Y tế | KH được duyệt và triển khai |
| 2 | Xây dựng MTCL, Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2024 | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Tuần 1 tháng 01/2024 | - QMR; - Thư ký ISO. | - QĐ công bố và ban hành MTCL (kèm theo MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2024) |
| 3 | Xây dựng Kế hoạch Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2024 | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Tháng 2-3/2024 | - QMR; - Thư ký ISO | Kế hoạch ĐGNB |
| 4 | Xây dựng chương trình ĐGNB và triển khai ĐGNB | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 (đảm bảo tần suất ĐGNB tối thiểu 01 lần/năm) | - QMR; - Thư ký ISO | - Chương trình ĐGNB; - Lưu Hồ sơ ĐGNB (Kế hoach, chương trình ĐGNB, Quyết định thành lập Đoàn ĐGNB, phiếu ghi chép, Báo cáo tổng hợp ĐGNB); - Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến; sổ theo dõi hành động khắc phục/cải tiến) |
| 5 | Họp Xem xét của lãnh đạo | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất/sau hoạt động ĐGNB (Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tháng/quý năm 2024) | - QMR; - Thư ký ISO. | - Kế hoạch xem xét của lãnh đạo; - Biên bản họp xem xét của lãnh đạo. |
| 6 | Duy trì và cải tiến HTQLCL | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Hằng năm | - QMR; - Thư ký ISO. | Hồ sơ duy trì và cải tiến HTQLCL (Kế hoạch ISO hằng năm, MTCL, Kế hoạch MTCL, Hồ sơ ĐGNB, Hồ sơ hành động khắc phục/cải tiến |
| 7 | Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng, 12 tháng | Văn phòng | Các phòng của Sở, các đơn vị | Trước 15/6 và trước 30/11 hằng năm | - QMR; - Thư ký ISO. | - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng; - Báo cáo kết quả thực hiện MTCL năm 2024 |
| II. | 100% các Kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của Sở và các đơn vị được theo dõi và đôn đốc thực hiện. |
| 1 | Xây dựng CTCT, các chương trình, đề án, nhiệm vụ ngành Y tế năm 2024 | Phòng KHTC | Các phòng của Sở, các đơn vị | Tháng 12/2024- tháng 01/2024 | Lãnh đạo Sở | Ban hành CTCT năm 2024; Đăng ký các đề án, chương trình trọng tâm ngành năm 2024. |
| 2 | Xây dựng Chương trình công tác tháng, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng liền trước | Văn phòng | Các phòng của Sở | Định kỳ hàng tháng | Văn phòng/ Trưởng các phòng của Sở | - Báo cáo kết quả chương trình công tác tháng; - Công văn xây dựng chương trình công tác tháng. |
| III. | 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế giao cho Sở Y tế được theo dõi, đôn đốc thực hiện và hoàn thành đúng hạn |
| 1 | - Theo dõi trên phần mềm hệ thống điều hành; - Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng/ Cán bộ Công chức, viên chức phụ trách theo dõi… | Các phòng của Sở/ Các đơn vị | Hàng tháng | Lãnh đạo các phòng | - Sổ công văn đi; - Kết quả xử lý đúng hạn trên phần mềm hệ thống. |
| 2 | Báo cáo thống kê tỷ lệ hoàn thành đúng hạn/trễ hạn… | Văn phòng | Các phòng của Sở/ Các đơn vị | Hàng tháng | Lãnh đạo các phòng | Báo cáo thông kê |
| IV | TTHC đạt mức độ 3 và mức độ 4 là >95%, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC đạt >95%, đảm bảo 100% có thư xin lỗi gửi tổ chức, công dân khi TTHC hoàn thành quá hạn. |
| 1 | Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. | Phòng thanh tra | Các phòng của Sở/ Các đơn vị liên quan | Thường xuyên | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | Quyết định ban hành các quy trình giải quyết TTHC (kèm quy trình TTHC),nếu có sự thay đổi, bổ sung (VBQPPL, TTHC) |
| 2 | - Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến; - Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC | Văn phòng Sở/ Các đơn vị Bộ phận 1 cửa | Các phòng của Sở/ Các đơn vị Các phòng của Sở/ Các đơn vị | - Thường xuyên - Báo cáo định kỳ hàng quý Báo cáo định kỳ hàng quý/ 6 tháng | - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC. |
| 3 | Thực hiện việc Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC | Bộ phận 1 cửa | Trung tâm hành chính công tỉnh/ Các phòng | - Hàng ngày; - Báo cáo định kỳ quý/ 6 tháng | - Lãnh đạo các phòng - Ban chỉ đạo ISO; - Thư ký ISO. | - Phiểu khảo sát; - Phỏng vấn tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC; - Báo cáo thống kê theo dõi sự hài lòng của tổ chức/công dân. - Có thư xin lỗi khi TTHC quá hạn. |
| V | 100% các phòng, đơn vị xây dựng quy trình ISO các thủ tục hành chính và được Lãnh đạo Sở phê duyệt. |
| 1 | Các TTHC được xây dựng quy trình ISO, được phê duyệt để thực hiện | Các phòng có TTHC trên DVCTT tỉnh | Các phòng | Hàng tháng/quý rà soát | Lãnh đạo Sở | Quyết định phê duyệt TTHC |
| VI | Tổng số Dịch vụ công toàn trình/tổng số TTHC toàn ngành đạt > 45%. |
| 1 | Đánh giá tỷ lệ dịch vụ công toàn trình | Văn phòng | Các phòng của Sở/ Các đơn vị | Hàng quý | Lãnh đạo VP | Báo cáo thông kê |
| VII | 100% các phòng, đơn vị thực hiện đúng 15 Quy trình nội bộ bắt buộc và 02 Quy trình tác nghiệp khác. |
| 1 | Đánh giá thực hiện quy trình nội bộ bắt buộc và các quy trình tác nghiệp đã ban hành | Văn phòng | Các phòng của Sở/ Các đơn vị | Hàng quý | Lãnh đạo các phòng | Phiếu ghi chép đánh giá thực hiện |
| VIII | Hoàn thành >95% Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với CCVC. |
| 1 | Đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng | Phòng TCCB | Các phòng của Sở Y tế | Trước ngày 15/01 | Phòng TCCB | Công văn |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng | Phòng TCCB | Sở Nội vụ | Trước ngày 31/01 | Phòng TCCB | Kế hoạch |
| 3 | Quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng | Phòng TCCB | Các phòng của Sở Y tế | Trong năm | Phòng TCCB | Quyết định |
| 4 | Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng | Phòng TCCB | Sở Nội vụ | Trước ngày 15/11 | Phòng TCCB | Báo cáo |
| IX | 100% hồ sơ CC, VC & NLĐ được cập nhật thường xuyên và quản lý trên hệ thống. |
| 1 | Cập nhật hồ sơ cá nhân đầy đủ trên hệ thống phần mềm | Phòng TCCB | Các phòng/ các đơn vị | Thường xuyên | Phòng TCCB | Kiểm tra trên hệ thống phần mềm |
| 2 | Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ các cá nhân trên hệ thống phần mềm | Phòng TCCB | Các phòng/ các đơn vị | Thường xuyên | Phòng TCCB | Có file đính kèm chứng minh các thông tin đầy đủ |
| X | 100% thực hiện đúng trình tự, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác thi đua khen thưởng đảm bảo theo quy định. |
| 1 | Đăng ký các danh hiệu thi đua | Phòng TCCB | Các phòng của Sở | Trước ngày 15/01 | Phòng TCCB | Công văn |
| 2 | Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua gửi Ban Thi đua KT | Phòng TCCB | Ban TĐKT, Sở Nội vụ | Trước ngày 30/3 | Phòng TCCB | Tờ trình gửi Sở Nội vụ |
| 3 | Đánh giá, chấm điểm, phân loại CCVC-NLĐ | Phòng TCCB | - Các Phòng - CCVC-NLĐ | Trước ngày 15/11 | Phòng TCCB | Phiếu đánh giá, chấm điểm và phân loại |
| 4 | Tổ chức họp bình xét TĐKT | - Các Phòng - CCVC-NLĐ | - Các Phòng - CCVC-NLĐ | Trước ngày 01/12 | Phòng TCCB | Tờ trình về việc đề nghị công nhận các danh hiệu TD, hình thức khen thưởng của các phòng |
| 5 | Họp Hội đồng TĐKT của Văn phòng Sở | - TCCB - Hội đồng TĐKT Văn phòng Sở |  | Trước ngày 01/12 | Phòng TCCB | Quyết định công nhận DHTĐ, QĐ tặng Giấy khen |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của Sở Y tế.

2. Văn phòng Sở/Tổ giúp việc ISO/Thư ký ISO

Có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, các đơn vị thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định.

3. Các phòng, các đơn vị căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với Văn phòng Sở/ Tổ giúp việc ISO/Thư ký ISO triển khai thực hiện tốt các nội dung. Định kỳ báo cáo đánh giá gửi Văn phòng/ Thư ký ISO tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của Sở Y tế.năm 2024, yêu cầu Văn phòng, các phòng của Sở, các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng/ Tổ giúp việc ISO/ Thư ký ISO để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở Y tế xem xét, giải quyết./.